## WBS
내집어딨조
과제명 | 개인 맞춤형 부동산 원룸 매물 추천 서비스 |  |  |  |  | 일정관리담당자 | 윤소정
과제책임자 | 김보성 | 과제기간 | 2023.01.16.~2023.02.14. |  |  | 기간경과율 | 25%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 담당자 | 산출물
1 | 개인 맞춤형 부동산 원룸 매물 추천 서비스 개발
1.1 | 과제 계획 | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | .
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 모두
1.1.2 | WBS 수립 | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 윤소정 | WBS
1.2 | 산출문서 작성 (보완) | 19 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03
1.2.1 | 산출문서 작성 | 19 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성
1.2.1.1 | 프로젝트 기획서 | 18 | 2023-01-17 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 프로젝트기획서
1.2.1.2 | 요구사항 정의서 | 17 | 2023-01-18 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 요구사항정의서
1.2.1.3 | 빅데이터 분석 정의서 | 16 | 2023-01-19 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 빅데이터 분석 정의서
1.2.1.4 | 테이블 명세서 | 15 | 2023-01-20 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 테이블 명세서
1.2.1.5 | 데이터베이스 요구사항 분석서 | 14 | 2023-01-21 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 데이터베이스 요구사항 분석서
1.2.1.6 | 화면설계서 | 17 | 2023-01-18 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 화면설계서
1.2.2 | 요구사항 보완 | 4 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 4 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 요구사항정의서
1.2.1.2 | 비기능 요구사항 보완 | 4 | 2023-01-31 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 김보성 | 요구사항정의서
1.3 | 설계/구현/테스트 | 30 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 2023-01-28
1.3.1 | 설계 | 19 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-01-29
1.3.1.1 | 메뉴 구조 설계 | 7 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 김보성 | 화면설계서 | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 메인 레이아웃 화면 설계 | 7 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 김보성, 이호재 | 화면설계서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.2 | 서브 레이아웃 화면 설계 (관리자, 커뮤니티, 로그인) | 7 | 2023-01-31 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 김보성, 이호재 | 화면설계서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.2 | 구현 (머신러닝 모델링) | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-10
1.3.2.1 | 원룸 매물 데이터 수집 | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 윤소정 | seouloneroom.pkl
1.3.2.2 | 매물 데이터 전처리 | 25 | 2023-01-17 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 윤소정 | seouloneroom.pkl
1.3.2.3 | 매물 정보 학습, 모델링 | 24 | 2023-01-18 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 윤소정 | fasttextmodeling.pkl
1.3.3 | 구현 (웹서비스) | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-10
1.3.3.1 | 메인 페이지 구현 | 10 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 김보성, 이호재 | main_page.html
1.3.3.2 | 관리자 페이지 구현 | 8 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 김보성, 이호재 | admin_page.html
1.3.3.2 | 서브 페이지 (커뮤니티) 구현 | 8 | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 김보성, 이호재 | community_page.html
1.3.3.2 | 서브 페이지 (로그인) 구현 | 10 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 김보성, 이호재 | login_page.html
1.3.4 | 개발 | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-10 |  |  |  | 서비스적용?
1.3.4.1 | DB 설계 | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-01 | 윤소정 | 데이터베이스 요구사항 분석서 |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.2 | DB 구축 및 데이터 저장 | 26 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 윤소정 | 데이터베이스 요구사항 분석서 |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.3 | Django 구축 | 2 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 이호재 |  |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.4 | Django & DB 연동 | 5 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 이호재 |  |  | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.4 | 발표 준비 | 8 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 모두
1.3.4.1 | ppt 작성 | 2 | 2023-02-11 | 2023-02-12 |  | 김보성 | 3조_실전역량프로젝트발표.ppt |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.2 | 폼보드 제작 | 1 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 김보성 | 3조_실전역량프로젝트폼보드.ppt |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.3 | ppt 발표 시연 및 검토 | 3 | 2023-02-12 | 2023-02-14 |  | 모두 |  |  | 영국식: 201302말 완료예정